1.ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы « Развитие физической культуры и спорта  Практичанского сельсовета на 2012-2015 годы»

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта Практичанского сельсовета на 2012-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Выполнение требований статьи 179 Бюджетного кодекса РФ; Постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7 О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 -2015 годы» |
| Государственные заказчики | Администрация Практичанского сельсовета |
| Основной разработчик | Комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления по вопросам культуры, спорта и молодежной политики администрации района; |
| Задачи программы: | 1. Основными задачами программы являются: Осуществление комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование физического и духовно-нравственного здоровья населения поселений, профилактика и снижение уровня болезней, травматизма, преступности, наркомании и алкоголизма; подготовка кадров в сфере физической культуры и спорта развитие общественного физкультурно-спортивного движения; укрепление материально-технической базы; реконструкция спортивных сооружений; пропаганда здорового образа жизни |
| Перечень программных мероприятий | 1.Стимулирование деятельности общественных и муниципальных объединений по привлечению широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 2.Организация работы по развитию массового спорта. 3. Реконструкция спортивных сооружений. 4.Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
| Сроки реализации программы | 2012-2015годы. |
| Исполнители программы | Общественные организации, юридические лица, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от формы собственности, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования составляет тыс. руб., в том числе: 2012год-20 тыс.руб 2013 год – 20 тыс.руб 2014 год – 20 тыс.руб 2015 год – 20 тыс.руб. Программа финансируется за счет средств местного бюджета. Предусматривается также привлечение средств из районного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | В результате реализации программы к 2015 году предполагается: увеличение количества жителей села, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 15% от общего числа проживающих на территории; функционирование в поселениях организаторов физкультурно-массовой и спортивной работы; привлечение к участию в комплексных спортивных мероприятиях ежегодно до 100 человек; укрепление материально-технической базы информирование населения о спортивных мероприятиях, об участии спортсменов в различных массовых мероприятиях |
| Система организации контроля за исполнением программы | Муниципальные заказчики программы осуществляют текущий контроль за реализацией программы и в установленном порядке представляют в отдел производственно-экономической сферы администрации района. |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программным методом

2.1. Анализ ситуации

В 2009 году  на территории сельсовета не работал методист по спорту. Не было подходящей кандидатуры. В 2010 год принят работник с физкультурным образованием. 2011 год- молодой методист по спорту,без физкультурного образования. 2012 год-  подготовка на заочное обучение.

Идет процесс становления физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Задача – проведение соревнований, отбор и подготовка молодых и перспективных спортсменов в составе сборных команд для участия в районных  соревнованиях.

В поселении зарегистрировано 5 видов спорта, охватывающих  30 человек, что составляет, 3 % населения поселения  (по району 9,3 %).

В селе спортивный  зал расположенный в школе.

В спортивных секциях общеобразовательной школы занимаются дети в возрасте 10-17 лет. Это связано с недостаточно развитой спортивной базой, нехваткой зимнего инвентаря .

2.2. Описание проблемы.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  разграничиваются полномочия и функции государственной и муниципальной спортивной политики, поэтому имеются ряд проблемных вопросов.

Один из таких вопросов связан с ошибочными приоритетами, кода на уровне поселений одним из главных показателей является не приобщение населения к массовому физкультурно-спортивному движению, а участие группы спортсменов в различных соревнованиях.

Массовыми видами спорта являются: волейбол ( занимается 12 чел. ), легкая атлетика (13 чел.  ), футбол (12 чел.)  настольный теннис (10 чел.) Такими видами спортивных единоборств, как бокс, самбо, каратэ  не занимаются, нет человек.

Бюджетное финансирование физической культуры в поселениях не обеспечивает ни массового, ни детского спорта и едва покрывает расходы, связанные с участием в районной спартакиаде. Бюджетные расходы поселений в среднем ежегодно составляют около 43,5 рубля  на одного жителя.

Данная целевая программа в части развития физической культуры и спорта «Здоровое поколение» финансировалась не в полном объеме.

3.Цель, задачи, сроки реализации программы

Целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и приобщение различных слоев  общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом; увеличение числа лиц систематически  занимающихся физической культурой и спортом.

Задачи, этапы и сроки реализации программы

| № п/п | Наименование задачи | Наименование проблемы | Период реализации | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Качественная характеристика | Количественная характеристика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Развитие общественного физкультурно-спортивного движения | Организация спортивно- массовой, оздоровительной работы с различными группами населения, поддержка физкультурно-оздоровительных спортивных клубов на поселениях, стимулирование деятельности поселений по подготовке спортивного резерва | 2012-2015 г. | Развитие инициативы и самостоятельности общественных физкультурно- спортивных объединений, совершенствование договорных отношений с ними | к участию в комплексных спортивных мероприятиях будут привлекаться до 100 человек ежегодно |
| 2 | Развитие детско-юношеского спорта | Обеспечение участия команд поселения в районных соревнованиях; поощрение юных спортсменов за высокие результаты | 2012-2015г. | Активизация спортивной деятельности детей и молодежи | Ежегодно не менее 20 человек будут принимать участие районных спартакиадах, ежегодное награждение 3 лучших юных спортсменов премией главы поселения в размере 200 рублей |
| 3 | Проведение сельских соревнований и участие в районных спартакиадах | Организация проведения Сельских соревнований и участие в районных спартакиадах | 2012-2015 г. | Повышение привлекательности и интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Участие в сельских соревнованиях не менее 30 человек, участие в районных спартакиадах не менее 20 человек |
| 4 | реконструкция спортивных сооружений | Развитие инфраструктуры спорта | 2012-2015г. | Выполнение современных требований, предъявляемых к содержанию спортивных объектов и проведению спортивно массовых мероприятий | Реконструкция волейбольной спортивной площадки футбольного поля в Практичи |
| 5 | Пропаганда здорового образа жизни | Обеспечение рекламы соревнований, проводимых в поселении; проведение конкурсов на лучший рисунок « Здоровый образ жизни»; пропаганда передового опыта. | 2012-2015 г. | Улучшение работы по пропаганде здорового образа жизни | В течении года освещение не менее 3 мероприятий; поощрение победителя конкурсов на ЗОЖ ; Поощрение за лучшие изготовления буклетов, брошюр |

4. Система программных мероприятий и их технико-экономическое

обоснование

Мероприятия программы определены на основе анализа состояния дел в сфере физической культуры и спорта. Приоритетные направления программы представлены в приложении № 1  «Система программных мероприятий»

5. Механизм реализации программы

Ответственными за реализацию  мероприятий программы являются муниципальные заказчики – администрация Практичанского сельсовета.

основными исполнителями мероприятий программы – общественные организации, юридические лица, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Механизм реализации программы включает заключение договоров, мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию предусмотренных программой работ, контроль за их исполнением и предусматривает финансирование за счет средств местного  бюджета в рамках и объемах утвержденных сумм, включенных в программу.

Установление единовременных выплат спортсменам и инструктору по спорту  за высокие спортивные достижения предоставляются в соответствии с положением, и распоряжением главы сельсовета.

Финансирование объектов в рамках программных мероприятий осуществляется на основе муниципального заказа. Муниципальные заказчики на основе договоров (контрактов) с учетом объемов финансирования на очередной финансовый год обеспечивают реализацию мероприятий исполнителями программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренные программой, муниципальные заказчики  -  администрация Практичанского сельсовета  проводит корректировку перечня основных мероприятий для реализации программы в порядке и сроки, установленные законодательством.

6. Ресурсное обеспечение программы

Таблица 1

Структура финансирования программы « Развитие физической культуры и спорта в Практичанском сельсовете на 2012- 2015годы»

( тыс. руб.)

| Источник финансирования | Итого | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |
| Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Объемы и источники финансирования мероприятий указаны в приложении № 2.

Размеры финансирования мероприятий программы за счет средств  районного  бюджета будут определяться в соответствии с договорами, заключенными между администрацией района и сельсовета.

7. Прогноз результатов, критерии результативности и

эффективности реализации программы

Эффективность  реализации программы оценивается по показателям, характеризующим улучшение физического здоровья, физической подготовленности детей, подростков и молодежи, приобщение их к здоровому образу жизни, сохранения двигательной активности взрослого населения, в том числе лиц пожилого возраста и инвалидов. В целом ожидается положительная динамика основных показателей, которые должны составить в 2015 году:

количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, -  не менее 15% населения;

количество детей занимающихся в спортивных секциях, - не менее 50 %;

обеспеченность физкультурными кадрами – до 80 %;

Снизятся показатели асоциального поведения молодежи, расширится перечень видов физкультурно-оздоровительных  и спортивных услуг, усовершенствуется система подготовки спортивного резерва и обеспечения спортивных команд, защищающих спортивную честь поселения.

Предполагаемая социально-экономическая эффективность конкретных

программных мероприятий отражена в приложении № 3.

8. Организация управления программой и контроль за ходом

ее реализации

Администрация Практичанского сельсовета  является муниципальным заказчиком и отвечает за реализацию программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств местного  бюджета, разрабатывает и представляют в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование из районного бюджета на очередной финансовый год.

Муниципальные заказчики программы осуществляют текущий контроль за реализацией программы и в установленном порядке представляют в отдел производственно-экономической сферы информацию о  выполнении программных

мероприятий и целевом использовании финансовых средств.

Контроль за выполнением программы включает:

периодическую отчетность о реализации программных мероприятий ;

контроль за рациональным использованием исполнителем финансовых средств;

контроль за сроками выполнения договоров, контрактов и соглашений;

контроль за качеством реализуемых программных мероприятий

Приложение №1

к долгосрочной целевой программе

«Развитие физической культуры и

спорта в Практичанском сельсовете  на

2012-2015 годы»

| № п/п | Наименование задач, программных мероприятий | Затраты, всего ( руб.) | Сроки реализации | Муниципальные заказчики | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Развитие организационно- управленческих структур, подготовка кадров в сфере физической культуры и спорта |  | 2012-2015 г | Администрация Практичанского сельсовета | Совершенствование деятельности субъектов физкуль-турного движения |
| 1.1. | Проведении спортивных мероприятий для привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом жителей поселения |  | 2012-2015 г | Администрация Практичанского сельсовета | к 2015 году число занимающихся физической культурой и спортом в сельской местности достигнет 15 % от числа проживающих на территориях |
| 1.2. | Установление единовременных выплат спортсменам и тренерам за высокие спортивные достижения | 1500 | 2012-20125г | Администрация Практичанского сельсовета | Ежегодно не менее 3 человек будут получать единовремен-ные выплаты до 500 руб. |
| 2. | Развитие общественного физкультурно-спортивного движения |  | 2012-2015 г |  | Развитие инициативы и самостоятельности общественных физкультурно-спортивных объединений, совершенствование договорных отношений |
| 2.1. | Организация спортивно-массовой, оздоровительной работы с различными группами населения | 1000 | 2012-2015 г | Практичанский сельсовет | Деятельность спортивных клубов по проведению комплексных спортивных мероприятий среди всех слоев населения, позволит привлекать к участию в районных спартакиадах до 20 чел. ежегодно |
| 2.2 | Мероприятия по подготовке членов сборных команд |  | 2012-2015 г | Администрация Практичанского сельсовета | Улучшение работы спортивных клубов по организации подготовки спортивного резерва |
| 2.3. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 9000 | 2012-2015 | Администрация Практичанского сельсовет | Привлечение населения к физической культуре |
| 3. | Развитие детско-юношеского спорта |  | 2012-2015 |  | Стимулированиие спортивной деятельности детей и молодежи |
| 3.1 | Подготовка сборных команд и их участие в районных соревнованиях | 500 | 2012-2015 | Администрация Практичанского сельсовета | Ежегодно не менее 3человек станут участниками финалов районных спартакиад |
| 3.2 | Учреждение премии главы сельсовета лучшим юным спортсменам | 2000 | 2012-2015 | Администрация Практичанского сельсовета | Награждение 2 лучших юных спортсменов премией в размере 1 тыс. руб. ежегодно |
| 4. | Развитие массового спорта |  | 2012-2015 г |  | Повышение привлекательности регулярных занятий физической культурой и спортом и интереса к ним |
| 4.1 | Мероприятия по проведению комплексных спартакиад, районных | 2000 | 2012-2015 | Администрация Практичанского сельсовета | Проведение комплексных спартакиад (сельская, школьников |
| 5. | Реконструкция спортивных сооружений |  | 2012 -2015г |  | Выполнение современных требований, предъявляя-емых к содержанию спортивных объектов |
| 5.1. | Реконструкция футбольного поля и волейбольной площадке | 3400 | 2012 г. | Администрация Практичанского сельсовета | Выполнение современных требований, предъявляемых к содержанию спортивных объектов |
| 6. | Пропаганда здорового образа жизни |  | 2012-2015 г |  | Улучшение пропаганды здорового образа жизни |
| 6.1 | Проведение смотров-конкурсов на лучшее освещение спортивной тематики; | 600 | 2012-2015 г | Администрация Практичанского сельсовета | В течении года освещение не менее 2 мероприятий; поощрение победителей конкурсов на ЗОЖ; |
| 6.2. | участие в научно-практических конференций; пропаганда передового опыта; организация постоянно-действующей рубрики в «Информационном Вестнике» |  | 2012-2015 г | КВОМС | поощрение авторов лучших докладов, статей; изготовление буклетов, брошюр |

Приложение № 2

к  долгосрочной целевой

программе «Развитие физической

культуры и спорта в Практичанском

сельсовете на 2012-2015 годы»

| № п/п | Наименование задач / мероприятий | Объем финанси- рования, всего( руб.) | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Районный бюджет | Местный бюджет | Другие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2012 г. | 20000 |  |  | 20000 |  |
|  | 2013 г. | 20000 |  |  | 20000 |  |
|  | 2014 г. | 20000 |  |  | 20000 |  |
|  | 2015г. | 20000 |  |  | 20000 |  |
| 1. | Развитие организационно- управленческих структур, кадров в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содействие в проведении спортивных мероприятий для привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом жителей сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  | 2012 г. |  |  |  |  |  |
|  | 2013 г. |  |  |  |  |  |
|  | 2014 г. |  |  |  |  |  |
|  | 2015г. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установление единовременных выплат спортсменам и тренерам за высокие спортивные достижения |  |  |  |  |  |
|  | 2012 г. | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  | 2013 г. | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  | 2014 г. | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  | 2015 | 1500 |  |  | 1500 |  |
| 2. | Развитие в области общественного физкультурно-спортивного движения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация спортивно-массовой, оздоровительной работы с различными группами населения |  |  |  |  |  |
|  | 2012 г. | 1000 |  |  | 1000 |  |
|  | 2013 г. | 1000 |  |  | 1000 |  |
|  | 2014г. | 1000 |  |  | 1000 |  |
|  | 2015 | 1000 |  |  | 1000 |  |
| 2.2 | Мероприятия по подготовке членов сборных команд |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 9000 |  |  | 9000 |  |
|  | 2013 | 9000 |  |  | 9000 |  |
|  | 2014 | 9000 |  |  | 9000 |  |
|  | 2015 | 9000 |  |  | 9000 |  |
| 3. | Развитие детско-юношеского спорта |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка сборных команд и их участие в районных соревнованиях |  |  |  |  |  |
|  | 2012г. | 500 |  |  | 500 |  |
|  | 2013 г. | 500 |  |  | 500 |  |
|  | 2014 г. | 500 |  |  | 500 |  |
|  | 2015 | 500 |  |  | 500 |  |
| 3.2 | Учреждение премии главы сельсовета лучшим юным спортсменам |  |  |  |  |  |
|  | 2012 г. | 2000 |  |  | 2000 |  |
|  | 2013 г. | 2000 |  |  | 2000 |  |
|  | 2014 г. | 2000 |  |  | 2000 |  |
|  | 2015 | 2000 |  |  | 2000 |  |
| 4. | Развитие массового спорта |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по проведению районных комплексных спартакиад |  |  |  |  |  |
|  | 2012 г. | 2000 |  |  | 2000 |  |
|  | 2013 г. | 2000 |  |  | 2000 |  |
|  | 2014 г. | 2000 |  |  | 2000 |  |
|  | 2015 | 2000 |  |  | 2000 |  |
| 5. | реконструкция спортивных сооружений |  |  |  |  |  |
|  | 2012 г. | 3400 |  |  | 3400 |  |
|  | 2013г. | 3400 |  |  | 3400 |  |
|  | 2014 г. | 3400 |  |  | 3400 |  |
|  | 2015 | 3400 |  |  | 3400 |  |
| 6. | Пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
|  | 2012 г. | 600 |  |  | 600 |  |
|  | 2013 г. | 600 |  |  | 600 |  |
|  | 2014 г. | 600 |  |  | 600 |  |
|  | 2015 | 600 |  |  | 600 |  |
| 6.2. | Долевое участие в организации и проведении научно-практических конференций по проблемам развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к  долгосрочной целевой

программе «Развитие физической

культуры и спорта в Практичанском сельсовете на 2012-2015 годы»

| № п/п | Наименование задач, мероприятий | Планируемый результат в стоимостном или количественном выражении | В том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |