УТВЕРЖДЕН

Комиссией по развитию информационного общества и проведению административной реформы в Мазановском районе

10 марта 2011 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по созданию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг населению Мазановского района на 2011-2013 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Координационное совещание с представителями федеральных, областных и районных служб, оказывающих государственные и муниципальные услуги на территории Мазановского района по вопросу согласования участников МФЦ Мазановского района и технического оснащения деятельности МФЦ | Юридический сектор, Отдел по организационным и кадровым вопросам, сектор по информационной и аналитической работе отдела по организационным и кадровым вопросам, отдел производственно-экономической сферы, отдел по информационным технологиям | Апрель 2011 года |
| 2 | Уточнение состава участников МФЦ, оказывающих государственные и муниципальные услуги (формирование рабочей группы) | Юридический сектор, Отдел по организационным и кадровым вопросам, сектор по информационной и аналитической работе отдела по организационным и кадровым вопросам | Апрель 2011 года |
| 3 | Составление и согласование с федеральными, областными и районными службами перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление которых будет осуществляться в МФЦ | Юридический сектор, Отдел по организационным и кадровым вопросам, сектор по информационной и аналитической работе отдела по организационным и кадровым вопросам | До 01 июля 2011 года |
| 4 | Расчет стоимости оснащения МФЦ (ремонт помещения, оценка стоимости оборудования и пр.) | Отдел производственно-экономической сферы, отдел по информационным технологиям | Июнь 2011 года |
| 5 | Анализ степени нормативно-правового регулирования государственных и муниципальных услуг, определение степени регламентации, необходимости разработки соответствующих регламентов услуг | Юридический сектор | Июль 2011 года |
| 6 | Координационное совещание с представителями с представителями федеральных, областных и районных служб, оказывающих государственные и муниципальные услуги на территории Мазановского района по вопросу организации взаимодействия федеральных, областных и муниципальных органов исполнительной власти в заключении трехсторонних отношений | Юридический сектор, Отдел по организационным и кадровым вопросам, сектор по информационной и аналитической работе отдела по организационным и кадровым вопросам, отдел производственно-экономической сферы, отдел по информационным технологиям | Июль 2011 года |
| 7 | Разработка нормативной документации, определяющей порядок деятельности МФЦ, организационно-распорядительных документов, регламенты взаимодействия, организационные приказы (О назначении ответственных лиц, координации, аккумулировании материально-технических средств), единого нормативного правового акта-регламента, определяющего порядок функционирования МФЦ | Юридический сектор, Отдел по организационным и кадровым вопросам, сектор по информационной и аналитической работе отдела по организационным и кадровым вопросам | Декабрь 2012 года |
| 8 | Территориальное объединение представителей различных служб и организаций (подготовительные работы по размещению специалистов МФЦ) | Отдел по организационным и кадровым вопросам, сектор по информационной и аналитической работе отдела по организационным и кадровым вопросам, отдел по информационным технологиям | 2013 год |
| 9 | Итоговое совещание с представителями участников МФЦ по вопросу его официального открытия | Отдел по организационным и кадровым вопросам, сектор по информационной и аналитической работе отдела по организационным и кадровым вопросам | 2013 год |
| 10 | Информационная поддержка создания МФЦ | РИМУ «Знамя труда» | 2013 год |
| 11 | Обучающий семинар для специалистов, задействованных в предоставлении услуг на базе МФЦ | Отдел по организационным и кадровым вопросам, сектор по информационной и аналитической работе отдела по организационным и кадровым вопросам | 2013 год |
| 12 | Официальное открытие МФЦ | Отдел по организационным и кадровым вопросам, сектор по информационной и аналитической работе отдела по организационным и кадровым вопросам | 2013 год |