АДМИНИСТРАЦИЯ МАЗАНОВСКОГО РАЙОНА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.11.2011                                                                                                      № 855

с. Новокиевский Увал

Об утверждении районной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в Мазановском районе на 2012-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом Мазановского района, принятого решением Мазановского районного совета народных депутатов от 03.06.2008 № 43-р

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Обеспечение пожарной безопасности в Мазановском районе на 2012-2016 годы».

2. Начальнику финансового управления администрации Мазановского района Н.В.Крупенич финансирование Программы осуществлять в пределах сумм, предусмотренных бюджетом Мазановского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                         М.П.Пивень

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Мазановского района

от 01.11.2011 № 855

- Паспорт районной целевой программы

«Обеспечение пожарной безопасности

в Мазановском районе на 2012-2016 годы»

| Наименование муниципальной целевой программы | Районная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в Мазановском районе на 2012-2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цель Программы | Обеспечение необходимых условий для укрепления и обеспечения пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, сохранение материальных ценностей от пожаров. |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановление администрации Мазановского района от 27.10.2010 № 429 «О положении о концепции, прогнозах и программах социально-экономического развития района» |
| Заказчик Программы | Администрация Мазановского района |
| Разработчик Программы | Отдел гражданской защиты администрации Мазановского района |
| Исполнители Программы | Отдел гражданской защиты администрации Мазановского района, сельсоветы Мазановского района (по согласованию), структурные подразделения администрации Мазановского района, государственное бюджетное учреждение Амурской области «Пожарная часть № 64 Мазановского района противопожарной службы Амурской области» (далее ГБУ «ПЧ № 64») (по согласованию), государственное казенное учреждение Амурской области «Мазановское лесничество» (далее ГКУ «Мазановское лесничество») (по согласованию), государственное унитарное предприятие Амурской области «Мазановский лесхоз» (далее ГУП «Мазановский лесхоз») (по согласованию) |
| Задачи и важнейшие показатели Программы | Создание и совершенствование современной нормативной правовой базы обеспечения пожарной безопасности Мазановского района, учитывающей изменения федерального законодательства; совершенствование организации пожарной профилактики, предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и наносимого материального ущерба; повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях; повышение защищенности от пожаров жителей района, учреждений и организаций, в том числе, обусловленных бытовыми причинами за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения. |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2016 г.г. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности; обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района; обеспечение выполнения требований нормативных документов в области пожарной безопасности в жилом секторе, учреждениях и организациях района; проведение агитационно-массовой работы и обучения в вопросах пожарной безопасности среди населения района. |
| Основные целевые индикаторы | Снижение количества зарегистрированных пожаров и количества погибших людей. Снижение количества населения, получившего травмы. Снижение экономического ущерба. Снижение количества числа объектов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. |
| Планируемые результаты реализации Программы | Снижение риска пожаров в Мазановском районе, относительное сокращение потерь, наносимых огнем; гибели и травматизма людей; средств, расходуемых на ликвидацию последствий пожаров; создание современной нормативной правовой базы обеспечения пожарной безопасности Мазановского района; повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы из районного бюджета составляет: 2012 год – 480 тысяч рублей; 2013 год – 500 тысяч рублей; 2014 год – 520 тысяч рублей; 2015 год – 550 тысяч рублей; 2016 год – 600 тысяч рублей |

2.Общие положения

Районная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности  в Мазановском районе на 2012-2016 годы» направлена на повышение защищенности от пожаров жилого сектора и муниципальных учреждений Мазановского района.

Программа является организационной и методической основой для определения и реализации приоритетов в области пожарной безопасности на территории Мазановского района.

Социальная значимость Программы для населения Мазановского района

Для уменьшения количества лесных пожаров, ведется постоянная работа с сельскими администрациями, предприятиями, учреждениями, сельхозпроизводителями, населением по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.

На территории района создано 15 добровольных пожарных команд (далее ДПК), численностью 211 человек. Личный состав ДПК сельсоветов района обучался слаженным действиям, наиболее эффективным приемам и способам подготовки и проведения работ по локализации и тушению пожаров и палов. Совершенствовались умения и навыки в применении техники, инструментов, приборов и принадлежностей, состоящих на оснащении формирований.

Ведется противопожарная пропаганда через Мазановскую районную газету «Знамя труда», «Вестник органов местного самоуправления Мазановского района», распространение в населенных пунктах памяток по действиям населения при угрозе и возникновении лесных пожаров, первичным мерам пожарной безопасности. Подготовлено и направлено в  адреса сельсоветов района методическое пособие «Рекомендации по предупреждению и защите от лесных пожаров».

За 2010 год на территории района произошел 21 пожар, что меньше показателей аналогичного периода прошлого года (далее – АППГ) на 8,7 %, пожарами причинен прямой материальный ущерб на сумму 215,7 тысяч рублей (снижение на 28,7 %). Спасено имущества на сумму 4 258 000 руб., по сравнению с прошлым годом уменьшение на 12% (5 145 000 руб.).

Количество пожаров в жилом секторе за данный период уменьшилось с 24 до 18, что составило 85,7 % от общего количества пожаров.

Уничтожено огнем:

кормов (тонн)              - 4;

строений                      - 2;

автомобиль                  - 1.

Повреждено огнем:

Строений                     - 13.

Динамика обстановки с пожарами в районе за 5 лет

Таблица № 1

| Сведения по пожарам и гибели на них людей за 5 лет в количественном и процентном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Пожары |  | Гибель людей |  | Травмировано |  | Спасено людей |  | Спасено материальных ценностей млн.руб. |  |
|  | всего | % с АППГ | всего | % с АППГ | всего | % с АППГ | всего | % с АППГ | всего | % с АППГ |
| 2005 | 29 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | 1 | 0,0 | 3,168 | 231,7 |
| 2006 | 24 | -17,2 | 4 | 100,0 | 1 | 100,0 | 3 | 200,0 | 3,8 | 19,9 |
| 2007 | 32 | 33,3 | 6 | 50,0 | 1 | 0,0 | 0 | -100,0 | 3,6 | -5,3 |
| 2008 | 34 | 6,3 | 4 | -33,3 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 11,3 | 213,9 |
| 2009 | 33 | -2,9 | 9 | 100,0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 7,1 | -37,2 |
| 2010 | 21 | -8,7 | 0 | -100,0 | 0 | -100,0 | 0 | -100,0 | 4,258 | -12,0 |

Сведения о количестве пожаров в населенных пунктах Мазановского района за 6 лет

Таблица № 2

| Наименование населенного пункта | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество пожаров |  |  |  |  |  |
| Н-Увал | 17 | 11 | 15 | 15 | 9 | 9 |
| Белоярово | 3 | - | 1 | - | 1 |  |
| Мазаново | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
| Пионерский | 3 | - | - | - | - | 2 |
| Таскино | - | 1 | 2 | - | - |  |
| Путятино | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 |
| Красноярово | - | - | - | 2 | 3 | 1 |
| Спицино | - | - | 1 | - | - |  |
| Сапроново | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
| Бичура | 2 | - | - | - | - |  |
| Кольцовка | - | 1 | - | - | - |  |
| Христиновка | - | - | - | 1 | - |  |
| Алексеевка | - | - | - | 1 | 1 |  |
| Сохатино | - | 1 | - | - | 1 |  |
| Практичи | - | - | - | - | 2 |  |
| Леонтьевка | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Петровка | - | - | - | - | 4 |  |
| Паутовка | 1 | - | - | - | - |  |
| Молчаново | 2 | - | - | - | - |  |
| Богословка |  |  |  | 2 | - |  |
| Угловое | 2 | 6 | 1 | - | 1 |  |
| Ульма | - | - | 1 | - | - |  |
| Новороссийка | 1 | 1 | - | - | 4 |  |
| Абайкан | - | - | - | 1 | - |  |
| Майский | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Дмитриевка | - | - | 1 | - | - |  |
| Маргаритовка | - | - | 2 | - | - |  |
| Раздольное | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Романкауцы |  |  |  |  |  | 1 |
| Дружное | - | - | 1 | - | - |  |
| Каменка | - | - | - | 1 | - |  |
| Михайловка | - | - | - | 1 | - |  |
| Поповка | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 100 км от Н-Увала | 1 | - | - | - | - |  |
| Итого | 30 | 24 | 32 | 29 | 31 | 21 |

Сведения по природным пожарам и палам

Таблица № 3

| № п/п | Причины | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Неосторожное обращение с огнем при курении | 10 | 4 | 9 | 8 | 7 | 3 |
| 2 | Нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 3. | Нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Неосторожное обращение с огнём детей | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| 5. | Нарушение ППБ при устройстве и эксплуатации электрооборудования | 4 | 6 | 11 | 6 | 3 | 6 |
| 6. | Неосторожное обращение с огнем | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 4 |
| 7. | Нарушение ППБ | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 8. | НППБ при сжигании мусора |  |  |  |  | 1 |  |
| 9. | неосторожное обращение с огнем |  |  |  |  | 1 |  |
| 10. | Поджог | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
|  | Итого | 30 | 24 | 29 | 29 | 31 | 21 |

Причины возникновения пожаров

Таблица № 4

| № п/п | Причины | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Неосторожное обращение с огнем при курении | 10 | 4 | 9 | 8 | 7 | 3 |
| 2 | Нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 3. | Нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Неосторожное обращение с огнём детей | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| 5. | Нарушение ППБ при устройстве и эксплуатации электрооборудования | 4 | 6 | 11 | 6 | 3 | 6 |
| 6. | Неосторожное обращение с огнем | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 4 |
| 7. | Нарушение ППБ | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 8. | НППБ при сжигании мусора |  |  |  |  | 1 |  |
| 9. | неосторожное обращение с огнем |  |  |  |  | 1 |  |
| 10. | Поджог | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
|  | Итого | 30 | 24 | 29 | 29 | 31 | 21 |

Сложившаяся тревожная ситуация с пожарами является следствием проблем финансового, материально-технического, социального характера, накапливающихся десятилетиями и не получавших своего решения.

Будущее положение дел в этой области целиком зависит от отношения органов местного  самоуправления, руководителей учреждений и организаций, населения к решению вопросов обеспечения пожарной безопасности.

Своевременное принятие неотложных организационных мер позволит значительно снизить социальную напряженность, сохранить экономический потенциал района, придаст уверенности жителям в своей  безопасности и защищенности от огня.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Состояние защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории Мазановского района продолжает оставаться низким, что является следствием неэффективного функционирования системы обеспечения пожарной безопасности.

Ежегодно на территории Мазановского района происходит свыше 20 пожаров, при которых погибают 2-9 человек, травмируется 1-2 человека.

Материальные потери от пожаров исчисляются миллионами рублей. И это без учета косвенного ущерба, вызванного направлением средств на восстановление объектов, пострадавших от пожаров.

К числу объективных причин, обусловливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, низкую обеспеченность жилых зданий средствами пожаротушения и оповещения о пожаре, отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий и современных первичных средств пожаротушения.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточна эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования и, как следствие большинство пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

Анализ причин возникновения  пожаров и гибели людей  убедительно показывает, что предупредить их возможно, лишь опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

В этой работе должны быть, прежде всего, система, определенный порядок.

К полномочиям органов местного самоуправления отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, поселений. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности является расходным обязательством муниципального образования.

Необходимость реализации Программы обусловлена тем, что проблемы пожарной безопасности Мазановского района не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов.

4. Цели и задачи Программы

Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Мазановском районе.

В рамках настоящей Программы должна быть решена основная задача – защита жизни и здоровья граждан, их имущества, муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров и ограничение их последствий.

Метод реализации требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров является частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

Для достижения целей Программы и решения основной задачи необходимо решить следующие вопросы:

- проведение анализа состояния и разработки предложений по развитию и совершенствованию нормативной, правовой, методической документации по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов жилого сектора, по взаимодействию с государственной противопожарной службой;

- оснащение муниципальных учреждений, зданий жилого сектора современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;

- повышение защищенности от лесных пожаров территорий  района,  за счет развертывания системы  профилактики пожаров и оснащенности средствами пожаротушения добровольных пожарных дружин;

- организация обучения и периодической подготовки руководителей, должностных лиц, лиц, ответственных за пожарную безопасность муниципальных учреждений, персонала, работников учреждений;

- организация противопожарной пропаганды и информационного обеспечения в целях распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности, правилами пожарной безопасности в быту.

5. Сроки реализации целевой Программы

Реализация Программы рассчитана на 5 лет – с 2012 по 2016 год включительно.

6. Перечень основных мероприятий Программы

Программа реализуется как комплекс организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.

Мероприятия Программы определены на основе предварительного анализа состояния пожарной безопасности в муниципальных учреждениях.

Программа предусматривает систему мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности в Мазановском районе.

Целью мероприятий по организационному обеспечению пожарной безопасности является организация и координация работы структурных подразделений администрации района, отдела гражданской защиты администрации района, сельских советов района, государственного бюджетного учреждения Амурской области «Пожарной части № 64 Мазановского района противопожарной службы Амурской области».

Система программных мероприятий приведена в таблице № 1 в приложении к настоящей Программе.

7. Ресурсное обеспечение целевой Программы

Финансовые средства Программы, необходимые для обеспечения пожарной безопасности в Мазановском районе формируется за счет средств бюджета муниципального образования – Мазановский район. Общий объем финансирования на 2012 год – 480 тыс. руб.; 2013 год – 500 тыс. руб.; 2014 год – 520 тыс. руб.; 2015 год – 550 тыс. руб.; 2016 год – 600 тыс. руб.

8. Координация программных мероприятий

Программа реализуется исполнителями Программы путем выполнения программных мероприятий. Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация района, финансовое управление администрации района. Ежеквартально исполнители Программы  представляют в администрацию района отчет о реализации Программы.

Внесение изменений в действующую Программу осуществляется в случае уточнения объемов и источников ее финансирования. Аккумулирования средств Программы на приоритетных мероприятиях, уточнение имеющихся, включения новых и исключения неэффективных мероприятий Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, установленном для утверждения программ.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить пожарную безопасность жителей района, сохранить имущество и материальные средства от пожаров, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров, оперативности использования сил и средств пожарной охраны.

Реализация Программы  позволит:

- сократить число погибших (пострадавших) людей и объем материального ущерба, наносимого огнем;

- уменьшить риск пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях и организациях Мазановского района;

- уменьшить риск возникновения и распространения лесных пожаров;

- повысить готовность сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

- повысить ответственность должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

Программа позволит объединить усилия районных служб на предотвращение пожаров и минимизацию последствий от них.

10. Система контроля за реализацией Программы

Текущий контроль за реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком программы – отделом гражданской защиты администрации Мазановского района.

При необходимости муниципальный заказчик в установленном порядке вносит предложения об изменении или продлении сроков реализации программы.

Исполнители отчитываются об использовании, выделенных им средств и о выполнении программы в соответствии с порядком, установленным муниципальным заказчиком.

Заказчик программы представляет финансовое управление администрации Мазановского района ежеквартальные, ежегодные итоговые отчеты о ходе и результатах реализации программы и эффективности использования бюджетных средств.

Приложение № 1

к районной целевой программе

«Обеспечение пожарной безопасности

в Мазановском районе на 2012-2016 годы»

Система программных мероприятий Программы

| № | Наименование мероприятий | Исполнитель реализации | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  |
| 1. Организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и совершенствование современной нормативной правовой базы обеспечения пожарной безопасности сельских поселений Мазановского района, учитывающей изменения федерального законодательства. | Отдел гражданской защиты администрации района, сельсоветы района (по согласованию), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется | Обеспечение пожарной безопасности |
| 1.2 | Организация обучения, повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров по вопросам обеспечения пожарной безопасности | Отдел гражданской защиты администрации района, сельсоветы района (по согласованию), ГБУ «ПЧ № 64» (по согласованию) | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | Районный бюджет | Обеспечение пожарной безопасности |
| 2. Укрепление материально-технического обеспечения пожарной безопасности Мазановского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение пожарного и аварийно-спасательного оборудования и инструмента для комплектации специальной пожарной техники | Отдел гражданской защиты администрации района, сельсоветы района (по согласованию), ГБУ «ПЧ № 64» (по согласованию) | 100 | 100 |  | 100 |  | 110 |  | 120 |  | Районный бюджет | Получение пожарного автомобиля для пожарных постов ГБУ «ПЧ № 64» за счет средств областного бюджета |
| 2.2 | Приобретение инвентаря, необходимого для тушения пожаров и первичных средств пожаротушения | Отдел гражданской защиты администрации района, сельсоветы района (по согласованию), ГБУ «ПЧ № 64» (по согласованию) | 100 | 100 |  | 100 |  | 110 |  | 130 |  | Районный бюджет | Участие в финансировании мероприятий по приобретению имущества, необходимого для тушения пожаров и получение финансовых средств для развития материальной базы пожарных постов ГБУ «ПЧ № 64» от Управления ГЗПБ Амурской области |
| 2.3 | Строительство пожарно-наблюдательных вышек | Отдел гражданской защиты администрации района, сельсоветы района (по согласованию), ГБУ «ПЧ № 64» (по согласованию), ГКУ «Мазановское лесничество» (по согласованию), ГУП «Мазановский лесхоз» (по согласованию) | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | Районный бюджет | Совершенство- вание организации профилактики пожаров, мониторинг и предупрежде-ние пожаров |
| 2.4 | Приобретение камер видеонаблюдения и установка оборудования на вышках операторов связи и пожарно-наблюдательных вышках | Отдел гражданской защиты администрации района, ГБУ «ПЧ № 64» (по согласованию), сельсоветы района (по согласованию) | 80 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 90 |  | Районный бюджет | Совершенство- вание организации профилактики пожаров, мониторинг и предупрежде-ние пожаров |
| 2.5 | Выполнение противопожарных преград вокруг населенных пунктов (минерализованных полос, отжигов) | Отдел гражданской защиты администрации района, ГКУ «Мазановское лесничество» (по согласованию), ГУП «Мазановский лесхоз» (по согласованию), ГБУ «ПЧ № 64» (по согласованию) | 50 | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | Районный бюджет | Профилактика пожаров, повышение защищенности населенных пунктов от пожаров |
| 2.6 | Создание пожарных постов в п. Майский, с. Практичи, с. Маргаритовка | Отдел гражданской защиты администрации района, Майский сельсовет (по согласованию), Практичанский сельсовет (по согласованию), Маргаритовский сельсовет (по согласованию), ГБУ «ПЧ № 64» (по согласованию) | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Районный бюджет | Организация пожарных постов в п. Майский, с. Практичи, с. Маргаритовка |
| 3. Противопожарная пропаганда, информационное обеспечение и обучение мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка и публикация статей по противопожарной пропаганде и защите лесов от пожаров | Отдел гражданской защиты администрации района, ГБУ «ПЧ № 64» (по согласованию), ГКУ «Мазановское лесничество» (по согласованию), ГУП «Мазановский лесхоз» (по согласованию), сельсоветы района (по согласованию) | 10 | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | Районный бюджет | Обеспечение пожарной безопасности |
| 3.2 | Создание информационной базы данных нормативных правовых документов по пожарной безопасности | Отдел гражданской защиты администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется | Обеспечение пожарной безопасности |
| 3.3 | Изготовление и размещение листовок, баннеров, плакатов, буклетов по противопожарной пропаганде и защите лесов от пожаров на видных местах | Отдел гражданской защиты администрации района, ГБУ «ПЧ № 64» (по согласованию), ГКУ «Мазановское лесничество» (по согласованию), ГУП «Мазановский лесхоз» (по согласованию), сельсоветы района (по согласованию) | 10 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | Районный бюджет | Обеспечение пожарной безопасности |